## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 4/06/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Semana Pasada |  | 0 | 0.09375 |  |  | 0% | 0%
A la Fecha (through 4/06/16) |  | 1900-01-01 | 0.36944 | 0.18 |  | 100% | 37.5% | 0.38
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.25 | 0.046528 | 0.18 |  | 12.5% | 4.69% | 0.38
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.75 | 0.15417 | 0.21
Tareas Completadas Semana Pasada
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de EstrÃ©s | 0.25 | 0.022917 |  | 12.5% | 9% | 2016-05-07 |  | 0.22708 | 1.1%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.20417 | 0.09375 | 18.8% | 54% | 2016-05-21 |  | 0.17083 | 10.2%
Total | 0.625 | 0.22708 | 0.09375 | 31.2% | 36.3% |  |  | 0.39792 | 11.4%
Tareas a completar esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de AcpetaciÃ³n | 0.25 | 0 |  | 2016-04-30 |  | 0.051389
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de EstrÃ©s | 0.25 | 0.022917 | 9% | 2016-05-07 |  | 0.028472
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-07 |  | 0.0083333
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImplementaciÃ³n del sistema en su versiÃ³n 1.0 | 0.16667 | 0 |  | 2016-05-14 |  | 0.034028
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Entrega del sistema | 0.16667 | 0 |  | 2016-05-14 |  | 0.034028
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.20417 | 54% | 2016-05-21 |  | 0
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.15694
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 05:19 PM el 8/06/2016