## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 4/06/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Semana Pasada |  | 0.16667 | 0.27222 | 1.63 |  | 10.5% | 19.6% | 1.86
A la Fecha (through 4/06/16) |  | 1900-01-10 11:00 | 1900-01-01 01:17 | 0.18 |  | 100% | 42.2% | 0.42
Promedio por semana a la Fecha |  | 1899-12-31 10:23 | 0.25694 | 0.18 |  | 12.5% | 5.27% | 0.42
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1900-01-03 20:00 | 1899-12-31 13:26 | 0.32
Tareas Completadas Semana Pasada
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas por segunda vez (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0.05625 | 0.041667 | 68% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-04-16 | 0.7%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.11042 |  | 13% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-21 | 7.3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.049306 |  | 118% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-21 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0.013194 | 0.013194 | 3% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-04-23 | 3.6%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.029167 | 0.0069444 | 8% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-07 | 3.3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.19792 | 0.0013889 | 48% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-07 | 3.6%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0.067361 | 0.0076389 | 81% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-07 | 0.7%
Total | 1900-01-01 06:00 | 0.52361 | 0.070833 | 23.3% |  |  | 19.6%
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de EstrÃ©s | 0.25 | 0.022917 |  | 2.2% | 9% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-07 |  | 0.22708 | 0.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0.029861 | 0.029861 | 0.4% | 72% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-07 |  | 0.011806 | 0.3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.071528 | 0.00625 | 3.6% | 17% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-14 |  | 0.34514 | 0.6%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.05 | 0.00625 | 7.3% | 6% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-06-04 |  | 0.78333 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.91667 | 0.0375 | 0.0375 | 8% | 4% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-21 |  | 0.87917 | 0.3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.049306 | 0.0041667 | 3.3% | 13% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-06-04 |  | 0.32569 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.04375 | 0.023611 | 3.3% | 12% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-28 |  | 0.33125 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.20417 | 0.09375 | 3.3% | 54% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-21 |  | 0.17083 | 1.8%
Total | 1900-01-02 14:00 | 0.50903 | 0.20139 | 31.3% | 14.2% |  |  |  | 1900-01-02 01:47 | 4.4%
Tareas a completar esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de AcpetaciÃ³n | 0.25 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-04-30 |  | 0.080556
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de EstrÃ©s | 0.25 | 0.022917 | 9% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-07 |  | 0.057639
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0.029861 | 72% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-07 |  | -0:24
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.071528 | 17% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-14 |  | 0.063194
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.05 | 6% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-06-04 |  | 0.21875
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 0.625 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-04-23 |  | 0.20139
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Instalacion y configuracion de servidor de prubas | 0.625 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-07 |  | 0.20139
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de Carga (2) | 0.16667 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-14 |  | 0.053472
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de Carga | 0.25 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-14 |  | 0.080556
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ConfiguraciÃ³n final del sistema (Respaldos) | 0.16667 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.053472
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.91667 | 0.0375 | 4% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-21 |  | 0.25833
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 1 | 0.041667 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.013194
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.013194
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.013194
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-28 |  | 0.013194
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.049306 | 13% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-06-04 |  | 0.071528
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0 |  | Jonathan Valenin Perez Lazalde | 2016-05-28 |  | 0.12083
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.04375 | 12% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-28 |  | 0.077083
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-07 |  | 0.013194
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-28 |  | 0.013194
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImplementaciÃ³n del sistema en su versiÃ³n 1.0 | 0.16667 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-14 |  | 0.053472
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Entrega del sistema | 0.16667 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-14 |  | 0.053472
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.20417 | 54% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-21 |  | -2:00
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [6 empty] | 1899-12-31 17:29
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 05:13 PM el 8/06/2016