## excel (1)
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 7/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Semana Pasada |  | 0.33333 | 0 | 0 |  | 17.2% | 0% | 0
A la Fecha (through 7/05/16) |  | 1899-12-31 08:00 | 0.10625 | 0.08 |  | 46.6% | 5.17% | 0.11
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.026389 | 0.08 |  | 11.6% | 1.29% | 0.11
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.125 | 0.09375 | 0.75
Tareas Completadas Semana Pasada
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.0083333 | 17.2% | 2% | 2016-04-23 |  | 0.40833 | 0.3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.0041667 | 15.5% | 1% | 2016-06-04 |  | 0.37083 | 0.2%
Total | 0.79167 | 0.0125 | 32.8% | 1.6% |  |  | 0.77917 | 0.5%
Tareas a completar esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0 |  | 2016-04-16 |  | 0.0625
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.0083333 | 2% | 2016-04-23 |  | 0.30417
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas por segunda vez (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0 |  | 2016-04-30 |  | 0.0625
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0 |  | 2016-05-07 |  | 0.3125
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.74167
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 01:46 PM el 9/05/2016