## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 4/06/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0 | 0.023611 | 48960 |  | 0,0% | 54,5% | 1814397
A la Fecha (through 4/06/16) |  | 1900-01-01 07:00 | 0.37639 | 0,16 |  | 100% | 98,2% | 0,98
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.28681 | 0.047222 | 0,16 |  | 12,5% | 12,3% | 0,98
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1900-01-01 06:00 | 0.37639 | 0,17
Tareras completadas esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.11042 |  | 13% | 2016-05-21 | 36,4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.049306 |  | 118% | 2016-05-21 | 1,8%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.04375 | 0.023611 | 12% | 2016-05-28 | 16,4%
Total | 1899-12-31 06:00 | 0.20347 | 0.023611 | 16,3% |  | 54,5%
Tareas en progreso esta semana
(Ninguno)
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-28 |  | 0.0069444
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.0069444
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 16:30 el 03-jun-2016