## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 4/06/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Semana Pasada |  | 0 | 0.023611 |  |  | 0% | 38,2%
A la Fecha (through 4/06/16) |  | 1900-01-01 07:00 | 0.37639 | 0,16 |  | 100% | 81,8% | 0,82
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.28681 | 0.047222 | 0,16 |  | 12,5% | 10,2% | 0,82
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1899-12-31 21:00 | 0.33264 | 0,18
Tareas Completadas Semana Pasada
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.11042 |  | 13% | 2016-05-21 | 36,4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.049306 |  | 118% | 2016-05-21 | 1,8%
Total | 0.875 | 0.15972 | 0 | 18,3% |  | 38,2%
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.04375 | 0.023611 | 16,4% | 12% | 2016-05-28 |  | 0.33125 | 1,9%
Total | 0.375 | 0.04375 | 0.023611 | 16,4% | 11,7% |  |  | 0.33125 | 1,9%
Tareas a completar esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.04375 | 12% | 2016-05-28 |  | 0.022917
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-28 |  | 0.0076389
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.029861
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 17:14 el 08-jun-2016