## Hoja1
Actividades Del Proyecto | Duración | Fecha | ¿Quien? | AB | VD | RL | JZ | JP
Vista de Despliegue | 2 | 2016-04-11 | JZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Vista Lógica | 3 | 2016-04-11 | AB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 15 | ISSUE | JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Reunion de revision de aqruitectura de software | 10 | 2016-04-12 | TEAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Corregir errores de la revision | 2 | 2016-04-12 | JZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Validacion de arquitectura | 0 | ISSUE | MANAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planeación para ejectura todas las pruebas expuestas (Aceptacion, carga, estrés, seguridad) | 6 | 2016-04-12 | VD,RL | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
Instalacion y configuracion de servidor de prubas | 15 | 2016-04-12 | JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Pruebas de Acpetación | 9 | 2016-04-18 | AB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas de Carga | 9 | 2016-04-21 | AB,JP | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
Pruebas de Estrés | 9 | 2016-04-26 | AB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas de seguridad | 11 | 2016-05-02 | VD,RL | 0 | 9 | 2 | 0 | 0
Corrección de errores que diga las herramientas | 20 | 2016-05-06 | RL,JZ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
Planeación para ejectura todas las pruebas expuestas por segunda vez (Aceptacion, carga, estrés, seguridad) | 6 | 2016-05-06 | VD,RL | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
Pruebas de Acpetación | 6 | 2016-05-09 | AB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas de Carga | 6 | 2016-05-11 | JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Pruebas de Estrés | 6 | 2016-05-13 | AB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas de seguridad | 9 | 2016-05-17 | VD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
Corrección de errores que diga las herramientas | 20 | 2016-05-20 | RL,JZ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
Imprementación del sistema en fase beta | 2 | 2016-05-25 | AB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Creación de manuales | 62 | 2016-05-25 | VD,RL,JZ | 0 | 20 | 20 | 22 | 0
Implementación del sistema en su versión 1.0 | 4 | 2016-05-26 | AB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Entrega del sistema | 4 | 2016-05-27 | AB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuración final del sistema (Respaldos) | 4 | 2016-05-30 | JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Junta de status 1 | 10 | 2016-05-06 | TEAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Junta de status 2 | 10 | 2016-05-20 | TEAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Junta de status Final | 10 | 2016-05-31 | TEAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
overhead | 30 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Total | 300 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60