## excel (1)
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 7/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Semana Pasada |  | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
A la Fecha (through 7/05/16) |  | 1899-12-31 08:00 | 0.29236 | 0.22 |  | 37.5% | 37.5% | 1
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.072917 | 0.22 |  | 9.38% | 9.38% | 1
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.875 | 0.15139 | 0.17
Tareas Completadas Semana Pasada
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 0.625 | 0.1375 | 26.8% | 22% | 2016-05-14 |  | 0.4875 | 5.9%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.0034722 | 16.1% | 1% | 2016-05-28 |  | 0.37153 | 0.1%
Total | 1899-12-31 | 0.14097 | 42.9% | 14.1% |  |  | 0.85903 | 6%
Tareas a completar esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 0.625 | 0.1375 | 22% | 2016-05-14 |  | -0:42
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 12:55 PM el 9/05/2016