## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 7/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Semana Pasada |  | 0.33333 | 0 | 0 |  | 17.2% | 0% | 0
A la Fecha (through 7/05/16) |  | 1899-12-31 08:00 | 0.072222 | 0.05 |  | 43.1% | 5.17% | 0.12
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.018056 | 0.05 |  | 10.8% | 1.29% | 0.12
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.125 | 0.042361 | 0.34
Tareas Completadas Semana Pasada
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Corregir errores de la revision | 0.083333 | 0.0090278 | 3.4% | 11% | 2016-04-16 |  | 0.074306 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.020833 | 15.5% | 6% | 2016-06-04 |  | 0.35417 | 0.9%
Total | 0.45833 | 0.029861 | 19% | 6.5% |  |  | 0.42847 | 1.2%
Tareas a completar esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Corregir errores de la revision | 0.083333 | 0.0090278 | 11% | 2016-04-16 |  | 0.019444
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0 |  | 2016-04-23 |  | 0.14097
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0 |  | 2016-05-07 |  | 0.14097
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.30139
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 01:48 PM el 9/05/2016