## excel(1)
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 14/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.33333 | 0.0625 | 0.19 |  | 0% | 0%
A la Fecha (through 14/05/16) |  | 1899-12-31 16:00 | 0.13472 | 0.08 |  | 43.1% | 5.17% | 0.12
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.027083 | 0.08 |  | 8.62% | 1.03% | 0.12
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.125 | 0.042361 | 0.34
Tareras completadas esta semana
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Corregir errores de la revision | 0.083333 | 0.071528 | 0.0625 | 3.4% | 86% | 2016-04-16 |  | 0.011806 | 3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.020833 |  | 15.5% | 6% | 2016-06-04 |  | 0.35417 | 0.9%
Total | 0.45833 | 0.092361 | 0.0625 | 19% | 20.2% |  |  | 0.36597 | 3.8%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Corregir errores de la revision | 0.083333 | 0.071528 | 86% | 2016-04-16 |  | #VALUE!
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0 |  | 2016-04-23 |  | 0.14097
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0 |  | 2016-05-07 |  | 0.14097
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.91667 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.31042
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.013889
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.60694
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 03:43 PM el 13/05/2016