## excel (2)
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 14/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.33333 | 0.043056 | 0.13 |  | 0% | 0%
A la Fecha (through 14/05/16) |  | 1899-12-31 16:00 | 0.14931 | 0.09 |  | 46.6% | 5.17% | 0.11
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.029861 | 0.09 |  | 9.31% | 1.03% | 0.11
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.125 | 0.09375 | 0.75
Tareras completadas esta semana
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.051389 | 0.043056 | 17.2% | 12% | 2016-04-23 |  | 0.36528 | 2.1%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.0041667 |  | 15.5% | 1% | 2016-06-04 |  | 0.37083 | 0.2%
Total | 0.79167 | 0.055556 | 0.043056 | 32.8% | 7% |  |  | 0.73611 | 2.3%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0 |  | 2016-04-16 |  | 0.0625
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.051389 | 12% | 2016-04-23 |  | 0.26111
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas por segunda vez (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0 |  | 2016-04-30 |  | 0.0625
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0 |  | 2016-05-07 |  | 0.3125
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.625
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.03125
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 1899-12-31 08:31
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 03:42 PM el 13/05/2016