## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 14/05/16 Previo Siguiente
Errores
Hay problemas con el valor ganado del calendario:
[SIS_ACT_EXTRA (Fabian Armando Herrera Avalos)] Lista de tarea faltante (Ayuda...)
Hasta corregir estos problemas,los cÃ¡lculos serÃ¡n incorrectos.
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 1899-12-31 16:00 | 0.49375 | 0.3 |  | 8.73% | 5.09% | 0.58
A la Fecha (through 14/05/16) |  | 1900-01-07 08:00 | 1899-12-31 06:14 | 0.15 |  | 54.9% | 28.7% | 0.52
Promedio por semana a la Fecha |  | 1899-12-31 16:00 | 0.25208 | 0.15 |  | 11% | 5.75% | 0.52
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1900-01-02 07:00 | 0.76319 | 0.23
Tareras completadas esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Corregir errores de la revision | 0.083333 | 0.071528 | 0.0625 | 86% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-04-16 | 0.7%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.063194 | 0.054861 | 15% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-04-23 | 3.6%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.038194 | 0.038194 | 92% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-04-23 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.042361 | 0.042361 | 102% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-04-23 | 0.4%
Total | 0.58333 | 0.21528 | 0.19792 | 36.9% |  |  | 5.1%
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 0.625 | 0.1375 |  | 5.5% | 22% | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-14 |  | 0.4875 | 1.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de Carga | 0.25 | 0.082639 | 0.082639 | 2.2% | 33% | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.16736 | 0.7%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.0375 | 0.0375 | 0.4% | 90% | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.0041667 | 0.3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.0034722 |  | 3.3% | 1% | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-28 |  | 0.37153 | 0%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.042361 | 0.042361 | 7.3% | 5% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-21 |  | 0.79097 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.049306 | 0.049306 | 0.4% | 118% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-21 |  | -0:11 | 0.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de EstrÃ©s | 0.25 | 0.020139 | 0.020139 | 2.2% | 8% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-07 |  | 0.22986 | 0.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImprementaciÃ³n del sistema en fase beta | 0.083333 | 0.024306 | 0.024306 | 0.7% | 29% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-07 |  | 0.059028 | 0.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.020139 |  | 3.3% | 5% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-28 |  | 0.35486 | 0.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.014583 |  | 3.3% | 4% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-21 |  | 0.36042 | 0.1%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.0041667 |  | 3.3% | 1% | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-06-04 |  | 0.37083 | 0%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.039583 | 0.039583 | 0.4% | 95% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-21 |  | 0.0020833 | 0.3%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.020833 |  | 3.3% | 6% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-06-04 |  | 0.35417 | 0.2%
Total | 1900-01-03 01:00 | 0.49653 | 0.29583 | 35.3% | 12.3% |  |  |  | 1900-01-02 13:16 | 4.3%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 0.625 | 0.1375 | 22% | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-14 |  | 0.0076389
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de Carga | 0.25 | 0.082639 | 33% | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | -0:36
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ConfiguraciÃ³n final del sistema (Respaldos) | 0.16667 | 0 |  | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.038889
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.0375 | 90% | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | -0:40
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0 |  | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-04-23 |  | 0.019444
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | Jonnathan Valentin Perez Lazalde | 2016-05-21 |  | 0.0097222
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de AcpetaciÃ³n | 0.25 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-04-30 |  | 0.057639
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas por segunda vez (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0 |  | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-04-30 |  | 0.019444
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.042361 | 5% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-21 |  | 0.15069
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.049306 | 118% | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-21 |  | -0:57
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | Victor Alfonso Dominguez Sanchez | 2016-05-21 |  | 0.0097222
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de EstrÃ©s | 0.25 | 0.020139 | 8% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-07 |  | 0.0375
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImprementaciÃ³n del sistema en fase beta | 0.083333 | 0.024306 | 29% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-07 |  | -0:07
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImplementaciÃ³n del sistema en su versiÃ³n 1.0 | 0.16667 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-14 |  | 0.038889
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Entrega del sistema | 0.16667 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-14 |  | 0.038889
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-14 |  | 0.0097222
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0 |  | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-07 |  | 0.096528
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.014583 | 4% | Aldring Ignacio Bueno LÃ³pez | 2016-05-21 |  | 0.072222
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0 |  | Jaime Zepeda Galvan | 2016-04-23 |  | 0.096528
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0 |  | Rogelio Lerma Pacheco | 2016-05-21 |  | 0.19306
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0 |  | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-07 |  | 0.096528
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.91667 | 0 |  | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-21 |  | 0.2125
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.039583 | 95% | Jaime Zepeda Galvan | 2016-05-21 |  | -0:43
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [6 empty] | 1899-12-31 04:56
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 05:15 PM el 13/05/2016