## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 14/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.33333 | 0.051389 | 0.15 |  | 26.8% | 0% | 0
A la Fecha (through 14/05/16) |  | 1899-12-31 16:00 | 0.34375 | 0.21 |  | 62.5% | 35.7% | 0.57
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.06875 | 0.21 |  | 12.5% | 7.14% | 0.57
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.83333 | 0.15139 | 0.18
Tareras completadas esta semana
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 0.625 | 0.1375 |  | 26.8% | 22% | 2016-05-14 |  | 0.4875 | 5.9%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de Carga | 0.25 | 0.051389 | 0.051389 | 10.7% | 21% | 2016-05-21 |  | 0.19861 | 2.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.0034722 |  | 16.1% | 1% | 2016-05-28 |  | 0.37153 | 0.1%
Total | 1899-12-31 06:00 | 0.19236 | 0.051389 | 53.6% | 15.4% |  |  | 1899-12-31 01:23 | 8.2%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Especificacion de arquitectura de software (plantilla) | 0.625 | 0.1375 | 22% | 2016-05-14 |  | -0:34
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de Carga | 0.25 | 0.051389 | 21% | 2016-05-21 |  | -0:09
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ConfiguraciÃ³n final del sistema (Respaldos) | 0.16667 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.030556
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.0076389
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.0076389
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.045139
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 03:13 PM el 13/05/2016