## excel (2)
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 14/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.33333 | 0.04375 | 0,13 |  | 0% | 0%
A la Fecha (through 14/05/16) |  | 1899-12-31 16:00 | 0.23681 | 0,14 |  | 43,6% | 43,6% | 1
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.047222 | 0,14 |  | 8,73% | 8,73% | 1
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1899-12-31 | 0.17292 | 0,17
Tareras completadas esta semana
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.018056 | 0.018056 | 36,4% | 2% | 2016-05-21 |  | 0.81528 | 0,8%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.025694 | 0.025694 | 1,8% | 62% | 2016-05-21 |  | 0.015972 | 1,1%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.020139 |  | 16,4% | 5% | 2016-05-28 |  | 0.35486 | 0,9%
Total | 1899-12-31 06:00 | 0.063889 | 0.04375 | 54,5% | 5,1% |  |  | 1899-12-31 04:28 | 2,8%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.018056 | 2% | 2016-05-21 |  | 0.12639
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0.025694 | 62% | 2016-05-21 |  | -0:27
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-21 |  | 0.0069444
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.13333
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 15:42 el 13-may-2016