## excel(2)
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 4/06/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.083333 | 0.028472 | 0.34 |  | 15.5% | 17.2% | 1.11
A la Fecha (through 4/06/16) |  | 1900-01-01 10:00 | 0.84306 | 0.35 |  | 100% | 44.8% | 0.45
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.30208 | 0.10556 | 0.35 |  | 12.5% | 5.6% | 0.45
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1899-12-31 02:00 | 0.77083 | 0.71
Tareras completadas esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas (2) | 0.41667 | 0.19792 | 0.0013889 | 48% | 2016-05-07 | 17.2%
Total | 0.41667 | 0.19792 | 0.0013889 | 47.5% |  | 17.2%
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.91667 | 0.022917 | 0.022917 | 37.9% | 2% | 2016-05-21 |  | 0.89375 | 0.9%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.049306 | 0.0041667 | 15.5% | 13% | 2016-06-04 |  | 0.32569 | 2%
Total | 1899-12-31 07:00 | 0.072222 | 0.027083 | 53.4% | 5.6% |  |  | 1899-12-31 05:16 | 3%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.91667 | 0.022917 | 2% | 2016-05-21 |  | 0.62917
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-28 |  | 0.029861
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.049306 | 13% | 2016-06-04 |  | 0.21736
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.87639
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 04:30 PM el 3/06/2016