## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 4/06/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.083333 | 0.086806 | 1.04 |  | 36.2% | 74.1% | 2.05
A la Fecha (through 4/06/16) |  | 1900-01-01 10:00 | 0.425 | 0.18 |  | 100% | 98.3% | 0.98
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.30208 | 0.052778 | 0.18 |  | 12.5% | 12.3% | 0.98
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1900-01-01 09:00 | 0.41389 | 0.17
Tareras completadas esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0.067361 | 0.0076389 | 81% | 2016-04-23 | 3.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/PlaneaciÃ³n para ejectura todas las pruebas expuestas por segunda vez (Aceptacion, carga, estrÃ©s, seguridad) | 0.083333 | 0.05625 | 0.041667 | 68% | 2016-04-30 | 3.4%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CorrecciÃ³n de errores que diga las herramientas | 0.41667 | 0.013194 | 0.013194 | 3% | 2016-05-07 | 17.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.029167 | 0.0069444 | 8% | 2016-05-14 | 15.5%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/CreaciÃ³n de manuales | 0.83333 | 0.048611 | 0.00625 | 6% | 2016-06-04 | 34.5%
Total | 1899-12-31 19:00 | 0.21458 | 0.075694 | 12% |  | 74.1%
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0.011111 | 0.011111 | 1.7% | 27% | 2016-06-04 |  | 0.030556 | 0.5%
Total | 0.041667 | 0.011111 | 0.011111 | 1.7% | 26.7% |  |  | 0.030556 | 0.5%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0.011111 | 27% | 2016-06-04 |  | -0:06
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 04:47 PM el 3/06/2016