## excel
Tareas Semanales - SIS_ACT_EXTRA
Para el plan semanal que termina: 14/05/16 Previo Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.33333 | 0.024306 | 0.07 |  | 20.8% | 0% | 0
A la Fecha (through 14/05/16) |  | 1899-12-31 16:00 | 0.12639 | 0.08 |  | 81.2% | 31.2% | 0.38
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.33333 | 0.025 | 0.08 |  | 16.2% | 6.25% | 0.38
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.625 | 0.0875 | 0.14
Tareras completadas esta semana
(Ninguno)
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImprementaciÃ³n del sistema en fase beta | 0.083333 | 0.024306 | 0.024306 | 4.2% | 29% | 2016-05-07 |  | 0.059028 | 1.2%
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.014583 |  | 18.8% | 4% | 2016-05-21 |  | 0.36042 | 0.7%
Total | 0.45833 | 0.038889 | 0.024306 | 22.9% | 8.5% |  |  | 0.41944 | 1.9%
Tareas a completar semana siguiente
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de AcpetaciÃ³n | 0.25 | 0 |  | 2016-04-30 |  | 0.034722
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Pruebas de EstrÃ©s | 0.25 | 0 |  | 2016-05-07 |  | 0.034722
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImprementaciÃ³n del sistema en fase beta | 0.083333 | 0.024306 | 29% | 2016-05-07 |  | -0:18
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/ImplementaciÃ³n del sistema en su versiÃ³n 1.0 | 0.16667 | 0 |  | 2016-05-14 |  | 0.023611
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Entrega del sistema | 0.16667 | 0 |  | 2016-05-14 |  | 0.023611
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status 2 | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-14 |  | 0.0055556
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/Junta de status Final | 0.041667 | 0 |  | 2016-05-14 |  | 0.0055556
/Proyecto/SIS_ACT_EXTRA/overhead | 0.375 | 0.014583 | 4% | 2016-05-21 |  | 0.038194
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [5 empty] | 0.16597
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 03:09 PM el 13/05/2016